2021年项目绩效自评报告

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

 **自评项目名称：**

 **自评项目单位：　 邵阳市卫生健康委员会**

 **项目主管部门：**

日期：2022年9月18日

附表1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市卫生健康委员会 填报日期：2022年9月18日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    基本情况 | 项目名称 | 公共卫生服务 |
| 项目主要内容 | 包括基本公共卫生服务、卫生应急救援、卫生综合监督、医疗机构管理、中医药管理、人口监测与家庭发展、计生服务、国家医学类考试、生物安全培训、医改等工作。 |
| 项目单位 | 邵阳市卫生健康委员会 |  主管部门 | 邵阳市卫生健康委员会 |
| 单位负责人 | 黄海蓉 | 项目负责人 | 田清良 |
| 项目属性 | 　□经常性　　□一次性　　□新增　　√延续 |
| 资金总额 及构成 | 总额：510.00万元，其中：省级财政0万元；市级财政510.00万元；其他0万元。万元 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗机构校验管理办法（试行）》、《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国中医药法》、湖南省计划生育药具工作规范（湘人口办发【2013】14号）、省政府[194]号令、《湖南省深化医药卫生体制改革2020年重点工作任务及部门责任分工》 |
| 可行性研究报告结论 | 无，是国家政策 |
| 专家评审论证 结论 | 无，是国家政策 |
| 是否实施政府采购及金额 | √是　 □否 应采购金额316.51万元 实际采购金额316.51万元 |
| 是否实行 招投标 | □是　　 √否 |
| 是否实行国库 集中支付 | √是　 　□否 |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √否 |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 √否 |
| 是否实行财政双控账户管理管理 | □是　　 √否 |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 √否 |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 根据立项依据中国家、省下发的正式文件进行操作管理。 |
| 具体工作措施 | 该项目管理采取的工作措施为：举办专业知识培训、组织专家评审校验、督查考核、制定国家医学类考试方案并组织实施及委托专业机构承办等。 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整，资金均按预算规定用途使用。 |
| 项目完工验收情况 | 该项目的产出指标均按国家、省卫健委的要求达到标准值。 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 该项目经费无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支、无超预算等现象。 |
| 财务管理制度 | 按《邵阳市卫生健康委员会机关管理制度》中的第五条财务管理制度执行，专款专用。 |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |   |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | 510.00 | 375.00 | 326.66 | 48.34 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 510.00 | 375.00 | 326.66 | 48.34 |
| 产出成果 | 1、全面规范落实国家基本公共卫生服务项目，公共卫生服务水平不断提升。2、基本公共卫生服务均、普惠化、便捷化和公共资源逐步向基层延伸。3、城乡居民公共卫生差距逐步缩小。 |
| 产出效益 | 群众对公共卫生服务的满意度不断提高，社会更加和谐稳定。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 建议财政部门进一步加大公共卫生服务经费的投入。 |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |

单位负责人：黄海蓉

项目负责人：田清良

评价负责人：

附表2

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市卫生健康委员会 填报日期：2022年9月18日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    基本情况 | 项目名称 | 健康教育 |
| 项目主要内容 | 包括健康教育与健康促进、老龄健康服务、职业健康、市级领导保健等工作。 |
| 项目单位 | 邵阳市卫生健康委员会 |  主管部门 | 邵阳市卫生健康委员会 |
| 单位负责人 | 黄海蓉 | 项目负责人 | 田清良 |
| 项目属性 | 　□经常性　　□一次性　　□新增　　√延续 |
| 资金总额 及构成 | 总额：200.00万元，其中：省级财政0万元；市级财政200.00万元；其他0万元。万元 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《国家卫生城市技术评估重点内容》（健康教育和健康促进）、湖南卫生健康委关于实施老年人心理关爱项目的通知（湘卫函〔2020〕516号）、湖南省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法、《职业病防治法》 |
| 可行性研究报告结论 | 无，是国家政策 |
| 专家评审论证 结论 | 无，是国家政策 |
| 是否实施政府采购及金额 | √是　 □否 应采购金额175.12万元 实际采购金额175.12万元 |
| 是否实行 招投标 | □是　　 √否 |
| 是否实行国库 集中支付 | √是　 　□否 |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √否 |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 √否 |
| 是否实行财政双控账户管理管理 | □是　　 √否 |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 √否 |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 根据立项依据中国家、省下发的正式文件进行操作管理。 |
| 具体工作措施 | 该项目管理采取的工作措施为：组织集中培训、督查考核、现场指导、制作广告宣传教育等。 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整，资金均按预算规定用途使用。 |
| 项目完工验收情况 | 该项目的产出指标均按国家、省卫健委的要求达到标准值。 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 该项目经费无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支、无超预算等现象。 |
| 财务管理制度 | 按《邵阳市卫生健康委员会机关管理制度》中的第五条财务管理制度执行，专款专用。 |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |   |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 产出成果 | 1、健康教育和健康促进完成国家考核目标值。2、老年友善医疗机构建设工作有序进行，医养结合机构优质服务培训任务完成。3、职业健康示范企业创建工作顺利开展，国家职业病防治监测技术培训任务完成。 |
| 产出效益 | 资源共享，节约成本，提高群众健康生活理念，建设健康邵阳。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 建议财政部门进一步加大老龄健康服务项目经费的投入。 |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |

单位负责人：黄海蓉

项目负责人：田清良

评价负责人：