附件3-1:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 公共卫生服务 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 邵阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 560 | 537.54 | 415.64 | 10 | 77.32% | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560 | 278.92 | 278.92 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 117.98 | 117.98 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 140.64 | 18.74 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建立优质医疗服务体系，推进公共卫生服务均、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等，全面规范落实国家公共卫生服务项目。 | | | | 全市基层医疗卫生机构服务能力不断增强，完善了老年健康服务体系，改善了群众就医环境，提高了医疗机构服务质量，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 孕产妇死亡率 | ≤16/10万 | 10.97/10万 | 2.5 | 2.5 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 93.93% | 2.5 | 2.5 |  |
| 艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助到位率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 计划生育家庭特别扶助到位率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 村卫生室实施基本药物制度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 新生儿先心病免费筛查目标人群覆盖率 | 100% | 116.03% | 2.5 | 2.5 |  |
| 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 97.68% | 2.5 | 2.5 |  |
| 综合性医院老年医学科建设率 | ≥60% | 73.81% | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 老年友善医疗机构建设合格率 | ≥80% | 85.38% | 2.5 | 2.5 |  |
| 家庭医生签约服务率 | ≥30% | 37.33% | 2.5 | 2.5 |  |
| 服务对象综合知晓率 | ≥80% | ≥80% | 2.5 | 2.5 |  |
| 职业病防治机构能力建设合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 全科医师培训人员合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 计划生育奖扶特扶经费到位及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 工作完成及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | ≥100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本控制有效性 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 资源共享 | 节约成本 | 实现资源共享，达到节约成本。 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 逐步缩小 | 3 | 3 |  |
| 城乡饮用水卫生质量 | 持续提升 | 持续提升 | 3 | 3 |  |
| 重大传染病疫情对社会造成的影响 | 降低 | 降低 | 3 | 3 |  |
| 公众急救技能普及面 | 扩大 | 扩大 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 易感环境 | 传染源得到控制 | 传染源得到控制 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 3 | 3 |  |
| 宣传普及职业健康法律常识，保护劳动者权益 | 职业健康保护意识进一步提升 | 进一步提升 | 3 | 3 |  |
|  | 传染病疫情处置水平 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |  |
| 公众身体健康和生命安全保障水平 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.7 |  |

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631

附件3-2:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 健康教育 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 邵阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 158.61 | 158.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 157.37 | 157.37 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成健康教育和健康促进国家考核目标值和省定医师培训任务。 | | | | 1、健康教育和健康促进国家考核目标值已达标，城乡居民健康素养明显提升。  2、全市医师培训任务按时完成。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 居民健康素养水平 | 25% | 27.5% | 5 | 5 |  |
| 完成病原微生物实验室生物安全现场培训人员 | 280人 | 280人 | 5 | 5 |  |
| 全科医生转岗招生率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 健康教育宣传到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 宣传教育覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 国家考核目标达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 成本控制有效性 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 居民健康素养水平 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 健康卫生知识公众知晓率 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 居民生活环境得到改善 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康生活的理念 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 |  |
| 全社会健康生活的浓烈氛围 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631

附件3-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医学类考试 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 邵阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160 | 126.59 | 126.59 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 | 83.36 | 83.36 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 43.23 | 43.23 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障全国医学类考试按国家规定顺利完成任务。 | | | | 全国医学类考试工作任务圆满完成。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 完成执业医师资格考试人员 | 按实际报名人数定 | 1930人 | 6.25 | 6.25 |  |
| 完成护士资格考试人员 | 按实际报名人数定 | 2166人 | 6.25 | 6.25 |  |
| 完成卫生专业技术考试人员 | 按实际报名人数定 | 5324人 | 6.25 | 6.25 |  |
| 质量指标 | 笔式考场环境合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 人机考场环境合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 时效指标 | 完成考试时间 | 在国家规定的时间内完成 | 在国家规定的时间内完成 | 6.25 | 6.25 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | ≥100% | ≥100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 成本控制在预算经费内 | 不超预算 | 不超预算 | 6.25 | 6.25 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 考生对考试的严肃性和严谨性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对卫生事业健康发展的促进 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631

附件3-4:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新冠肺炎疫情防控 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 邵阳市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 2728.99 | 2728.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2551.53 | 2551.53 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 177.46 | 177.46 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 严格按照第九版新冠疫情防控方案、“九不准”要求以及联防联控机制20条优化措施，落实“四方责任”，以快制快阻断疫情传播，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 | | | | 全市疫情传播得到有效控制，疫情平稳渡过，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 全市疫情防控工作人员培训覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 全市累计接种新冠病毒疫苗 | 1000万剂次 | 1399.45万剂次 | 4.5 | 4.5 |  |
| 80岁以上人群第一剂次加强针接种任务完成率 | 100% | 102.6% | 4.5 | 4.5 |  |
| 60-79岁人群第一剂次加强针接种任务完成率 | 100% | 100.6% | 4.5 | 4.5 |  |
| 已建设完成合格新冠疫苗接种点 | 280个 | 280个 | 4.5 | 4.5 |  |
| 质量指标 | 建成新冠疫苗接种点合格率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 建成方仓医院合格率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 时效指标 | 重症患者救治及时率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 接种任务完成及时率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | ≥100% | ≥100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 成本控制有效性 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 4.5 | 4.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 新冠肺炎疫情对个人的最大经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 新冠肺炎疫情对社会造成的影响 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
| 新冠肺炎患者对疫情的恐惧 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
| 居民对预防新冠肺炎疫情知识的认知 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众对重大传染病的防控意识 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 |  |
| 全社会对卫生健康事业发展的关注度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631